## Sheet1
任务 | 开始日期 | 耗费天数 | 工期
文献阅读翻译 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-17
开题报告编写 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-17
开题评审 | 2017-11-17 | 3 | 2017-11-20
实现提取方法 | 2017-11-20 | 105 | 2018-03-05
提交论文第一稿 | 2017-11-20 | 146 | 2018-04-15
论文修改 | 2018-04-15 | 10 | 2018-04-25
论文提交，完善功能代码 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-26
论文答辩 | 2018-04-25 | 22 | 2018-05-17